PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPESP

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PROJETOS INSTITUCIONAIS - CPPI

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

| RELATÓRIO MENSAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDITAL ICT | ( X ) Edital Nº 031/2025 - GR/UEA |  |  |
| TIPO DE PROJETO | ( ) PBICT-Af/UEA ( X ) PAIC/FAPEAM ( ) PIBIC/CNPq ( ) PIBITI/CNPq ( ) PIBIC Af/CNPq ( ) VOLUNTÁRIO | SISPROJ: | 59617 |
| TÍTULO DO PROJETO: | Sistema de Detecção de Quedas Utilizando Inteligência Artificial e Alerta Automatizado |  |  |
| ALUNO: | Nelson Emeliano Silva |  |  |
| ORIENTADOR: | Angilberto Muniz Ferreira Sobrinho |  |  |
| MÊS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO | Novembro/2025 | DATA DE ENTREGA DO RELATÓRIO | 30/11/2025 |

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

1. Resumo das Atividades do Período Durante o quarto mês de execução, o projeto avançou da fase teórica para a implementação prática da arquitetura de Inteligência Artificial e do pipeline de dados. As atividades se concentraram na codificação do modelo híbrido CNN-LSTM, na construção do ambiente de desenvolvimento e na preparação integral do dataset UR Fall Detection. Também foram realizados testes iniciais para validar a integridade lógica dos scripts e garantir que os dados processados alimentam corretamente o modelo. 2. Detalhamento das Atividades Realizadas 2.1. Implementação da Arquitetura Neural Híbrida (CNN-LSTM) Foi desenvolvida a primeira versão robusta da arquitetura em Python utilizando TensorFlow/Keras. A abordagem combina: - MobileNetV2 (pré-treinada) para extração de características espaciais; - Camada TimeDistributed, aplicando a CNN sobre cada frame de uma sequência temporal; - Uma LSTM, responsável por capturar variações e padrões de movimento ao longo dos 20 frames; - Camada Dense(sigmoid) para classificação entre “Queda” e “Normal”. Os pesos da MobileNetV2 foram congelados (transfer learning) para reduzir o overfitting e otimizar desempenho. Um trecho simplificado do código implementado: 2.2. Construção do Pipeline de Processamento de Dados (ETL) Foi criado o módulo de preparação do dataset prepare_ur_fall.py, responsável por: - varrer automaticamente diretórios irregulares do dataset (via os.walk); - identificar automaticamente as classes Fall e Normal (ADL); - converter sequências de imagens .png em vídeos .avi padronizados; - extrair os frames, redimensioná-los para 224×224 e organizá-los em tensores adequados ao modelo. Exemplo da lógica aplicada: 2.3. Testes de Consistência e Integridade do Ambiente Foram enfrentadas e resolvidas incompatibilidades entre versões do TensorFlow para Windows, que geravam erros como: A solução envolveu: - remoção e recriação completa do ambiente virtual (venv); - reinstalação forçada das dependências via pip; - verificação de DLLs corrompidas e compatibilidade com o Python. Com isso, o ambiente foi estabilizado e passou a executar o modelo sem falhas. #### 3. Resultados do Período Os principais marcos alcançados incluem: - Arquitetura CNN-LSTM totalmente implementada e funcional, modularizada no arquivo src/model.py; - Pipeline ETL operacional, produzindo sequências padronizadas para treinamento; - Dataset UR Fall Detection completamente processado e separado em classes; - Ambiente de IA configurado e validado, com TensorFlow e OpenCV funcionando corretamente; - Testes iniciais bem-sucedidos, confirmando que o fluxo de dados → modelo funciona sem erros.

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR

Deverá ser preenchido um relatório mensal pelo (a) aluno (a) e orientador (a), informando as atividades desenvolvidas e anexado no SISPROJ até o dia 30 de cada mês, a partir do mês de implementação do projeto. O acompanhamento do relatório e frequência mensais será realizado pelo Comitê Local.