PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPESP

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PROJETOS INSTITUCIONAIS - CPPI

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

| RELATÓRIO MENSAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EDITAL ICT | ( X ) Edital Nº 031/2025 - GR/UEA |  |  |
| TIPO DE PROJETO | ( ) PBICT-Af/UEA ( X ) PAIC/FAPEAM ( ) PIBIC/CNPq ( ) PIBITI/CNPq ( ) PIBIC Af/CNPq ( ) VOLUNTÁRIO | SISPROJ: | 59617 |
| TÍTULO DO PROJETO: | Sistema de Detecção de Quedas Utilizando Inteligência Artificial e Alerta Automatizado |  |  |
| ALUNO: | Nelson Emeliano Silva |  |  |
| ORIENTADOR: | Angilberto Muniz Ferreira Sobrinho |  |  |
| MÊS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO | Abril a Julho/2026 | DATA DE ENTREGA DO RELATÓRIO | 07/08/2026 |

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

1. Finalidade Este cronograma organiza os quatro meses finais do ciclo anual do projeto, iniciado em agosto de 2025. A sequência foi construída a partir do tema original do detector de quedas e dos módulos efetivamente presentes no repositório, mantendo o foco exclusivo na implementação, integração e validação do sistema. 2. Sequência de Desenvolvimento Mês; Foco; Atividades principais; Entrega; Situação. Abril/2026; Consolidação mobile; Estruturar as quatro telas; implementar MQTT via WebSocket, alarme, estado global, histórico e configurações.; Versão beta do aplicativo móvel.; Concluído no código. Maio/2026; Integração de alertas; Padronizar o JSON; revisar publicação Python, Serial/MQTT, firmware do ESP32, reconexão e testes manuais.; Módulos de comunicação integráveis e documentados.; Concluído em software; configuração física pendente. Junho/2026; Otimização da IA; Consolidar entrada 128 × 128, fine-tuning, augmentation, deque, inferência a cada cinco frames e suporte TFLite.; Pipeline otimizado e modelo H5 versionado.; Concluído parcialmente; artefato TFLite pendente. Julho/2026; Consolidação e validação; Revisar módulos, definir roteiro integrado, organizar documentação e registrar limitações e continuidade.; Protótipo consolidado e plano de encerramento.; Concluído para o estágio de protótipo. 3. Encadeamento das Etapas O aplicativo consolidado em abril fornece o consumidor remoto dos alertas. Em maio, o foco passa à integração entre detector, broker, ESP32 e aplicativo. Junho utiliza essa base para reduzir o custo computacional da IA e preparar alternativas de implantação. Julho reúne os módulos, formaliza o roteiro de testes e registra resultados e limitações para o encerramento do ciclo. 4. Critérios de Conclusão • manter correspondência entre as atividades relatadas e os artefatos existentes; • não apresentar métricas sem logs ou procedimentos reproduzíveis; • distinguir funcionalidades implementadas de configurações e testes ainda pendentes; • preservar como tema central a detecção de quedas e o alerta automatizado.

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR

Deverá ser preenchido um relatório mensal pelo (a) aluno (a) e orientador (a), informando as atividades desenvolvidas e anexado no SISPROJ até o dia 30 de cada mês, a partir do mês de implementação do projeto. O acompanhamento do relatório e frequência mensais será realizado pelo Comitê Local.